## KHTH_DACNTT2
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2 - HK2/2022-2023 - ĐỢT 2/2022-2023
THÔNG TIN NHÓM SINH VIÊN
| Mã nhóm | N055
| Tên sinh viên 1 (nhóm trưởng): |  | Phạm Duy Thái
| MSSV: | 51702180 |  | Số ĐT: 0393460775
| Tên sinh viên 2: |  | Lê Trần Minh Tâm
| MSSV: | 51702174 |  | Số ĐT: 0707532096
THÔNG TIN ĐỀ TÀI
| GV hướng dẫn | Vũ Đình Hồng |  | Số ĐT: | Email:vudinhhong@tdtu.edu.vn
Mã đề tài
| Tên đề tài: | XÂY DỰNG GAME 3D FOR THE CROWN
| Ngày bắt đầu: | 2023-06-05 | (12 tuần)
Tuần | Từ | Đến | Công việc cần làm | Công việc đã làm | % hoàn thành
1 | 2023-06-05 | 2023-06-11 | Tìm hiểu Unreal Engine 5 | Tìm hiểu thông tin về Unreal Engine. Tìm hiểu cơ bản cách sử dụng giao diện Unreal Engine. | 100%
2 | 2023-06-12 | 2023-06-18 | Xây dựng cốt truyện chi tiết cho game Tìm hiểu về cách dựng map | Tìm hiểu về Landscape Mode và Foliage Mode. Các game object và các cơ chế game | 70%
3 | 2023-06-19 | 2023-06-25 | Xây dựng map Xây dựng AI | Tìm kiếm assets, bắt đầu xây dựng level (map). Lập trình BP_Scout/ BP_Defender | 30%
4 | 2023-06-26 | 2023-07-02 | Xây dựng map Xây dựng AI | Không hợp gameplay, tái xây dựng lại level. Lập trình Perception cho AI Xây dựng Damage System và Combat System | 50%
5 | 2023-07-03 | 2023-07-09 | Xây dựng map Xây dựng AI | Tìm hiểu thêm về các thư viện assets miễn phí. Tiếp tục xây dựng level. Lập trình Controller cho AI theo các context. Cập nhật Combat System. | 75%
6 | 2023-07-10 | 2023-07-16 | Xây dựng map Xây dựng AI | Tìm hiểu về animation và tạo ra các bộ animation sequence blueprint. Kế thừa, chỉnh sửa các lớp cần thiết của AI cho các map2/ map3. | 90%
7 | 2023-07-17 | 2023-07-23 | BÁO CÁO TIẾN ĐỘ GIỮA KỲ
8 | 2023-07-24 | 2023-07-30 | Xây dựng map Xây dựng AI | Xây dựng smartObject cho AI Xây dựng mê cung 2 và 3 | 100%
9 | 2023-07-31 | 2023-08-06 | Phát triển gameplay | Xây dựng cơ chế Oxygen/ Respawn Xây dựng mục tiêu cho player | 85%
10 | 2023-08-07 | 2023-08-13 | Phát triển gameplay Xây dựng UI | Kết nối UI cho các điều kiện end game. Hoàn chỉnh gameplay. | 90%
11 | 2023-08-14 | 2023-08-20 | Chỉnh sửa nội dung Hoàn thiện map và AI | Cập nhật source code. Dần hoàn thiện các map và test gameplay. Cập nhật báo cáo. | 100%
12 | 2023-08-21 | 2023-08-27 | Testing và hoàn thiện sản phẩm + cuốn báo cáo | Hoàn thiện các level và gameplay. Cập nhật cuốn báo cáo. Cập nhật source code. | 90%
13 | 2023-08-28 | 2023-09-01 | Testing và hoàn thiện sản phẩm + cuốn báo cáo | Cập nhật cuốn báo cáo. Cập nhật source code. | 100%
14 | 2023-09-04 |  | Nộp báo cáo cuối kỳ
15 | 2023-09-11 | 2023-09-15 | Tổ chức hội đồng bảo vệ đề tài (GVHD + GVPB)
XÁC NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO KHOA |  |  |  | XÁC NHẬN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Formulas:
Vũ Đình Hồng = [GV hướng dẫn]+6
GV hướng dẫn = [GV hướng dẫn, row above]+7
GV hướng dẫn = [Vũ Đình Hồng, row above]+1

## Rubric
TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
RUBRIC ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 2
HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2022-2023
Tên đề tài | …...........................................
Mã đề tài | …...........................................
Mã nhóm | …...........................................
Tên SV 1 | …........................................... | [5 empty] | MSSV 1 | ….......................... | Số ĐT
Tên SV 2 | …........................................... | [5 empty] | MSSV 2 | ….......................... | Số ĐT
GV hướng dẫn | …...........................................
GV phản biện 1 | …...........................................
GV phản biện 2 | …...........................................
Tiêu chí đánh giá | CĐR | Trọng số | GV hướng dẫn | GV phản biện 1 | GV phản biện 2 | Mô tả mức chất lượng
[6 empty] | Giỏi | Khá | Trung bình | Yếu
[6 empty] | 10 – 8.5 | 8.4 – 7.0 | 6.9 – 5.0 | 4.9 – 0.0
HÌNH THỨC |  | 30%
Hình thức |  | 10% |  |  |  | Không có lỗi chính tả; hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ rõ ràng, đúng quy định | ---------------------------------- |  | Nhiều lỗi chính tả; hình vẽ, bảng biểu, sơ đồ không đúng quy định
Bố cục |  | 5% |  |  |  | Đầy đủ các phần và độ dài theo quy định, lô-gic | --------------------------------- |  | Không theo quy định, không lô-gic
Tài liệu tham khảo |  | 5% |  |  |  | Phong phú, được sắp xếp đúng quy định, trích dẫn đúng thể thức | --------------------------------- |  | Rất ít TLTK, sắp xếp không đúng quy định, trích dẫn không đúng thể thức
Kỹ năng báo cáo, thuyết trình |  | 10% |  |  |  | Slide thuyết trình đầy đủ nội dung phù hợp, trình bày đẹp mắt, rõ ràng Trình bày tự tin, bản lĩnh, không vấp, đúng trọng tâm, trả lời đúng câu hỏi |  |  | Không có slide thuyết trình Trình bày không tự tin. Mất bình tĩnh, không lịch sự, không đúng tác phong, quy định, chuẩn mực.
NỘI DUNG |  | 70%
Nội dung chính 1:… | [5 empty] | Đáp ứng 80%-100% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 70%-80% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 50%-70% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng dưới 50% yêu cầu
Nội dung chính 2:… | [5 empty] | Đáp ứng 80%-100% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 70%-80% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 50%-70% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng dưới 50% yêu cầu
Nội dung chính 3:… | [5 empty] | Đáp ứng 80%-100% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 70%-80% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 50%-70% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng dưới 50% yêu cầu
Nội dung chính ...:… | [5 empty] | Đáp ứng 80%-100% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 70%-80% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng 50%-70% yêu cầu (ghi cụ thể) | Đáp ứng dưới 50% yêu cầu
......
TỔNG ĐIỂM |  | 30% | 0 | 0 | 0
ĐIỂM TỔNG KẾT |  |  | 0